附件：1
2020年度市直部门项目自评表

单位名称：武汉市档案馆                          填报日期:2021年6月30日
	项目名称
	档案馆事业发展建设

	主管部门
	武汉市档案馆
	项目实施单位
	武汉市档案馆

	项目类别
	1、部门预算项目√   2、市直专项口  3、市对下转移支付项目口

	项目属性
	1、持续性项目√   2、新增性项目口

	项目类型
	1、常年性项目√  2、延续性项目口  3、一次性项目口

	预算执行情况
 （万元）（20 分）
	
	预算数（A）
	执行数（B）
	执行率（B/A）
	得分
（20分*执行率）

	
	年度财政
资金总额
	333.33
	333.33
	100.00%
	20

	年度绩效目标
（80分）
	一级
 指标
	二级指标
	三级指标
	年初目标值
（A）
	实际完成值
（B）
	得分

	
	产出
指标
（40分）
	数量指标
	《中国共产党湖北革命历史文献（1919-1949）（武汉卷）》
	100册
	完成
	38

	
	
	
	《武汉城市史（分区卷）》（3个城区卷）出版
	3*1000册
	完成
	

	
	
	
	档案公开课
	2场
	完成
	

	
	
	
	脱贫攻坚主题展
	1期
	完成
	

	
	
	
	乡村方言建档短视频
	1集
	完成
	

	
	
	质量指标
	所有二级项目
	验收合格率100%
	完成
	

	
	
	成本指标
	所有二级项目
	不高于预算金额
	完成
	

	
	效益指标（30分）
	社会效益指标
	脱贫攻坚主题展
	参展人数≥5000人次
	完成
	29

	
	
	
	档案公开课
	公开课人数≥240人次
	完成
	

	
	满意度
指标
（10分）
	社会公众或服务对象满意度指标
	脱贫攻坚主题展
	≥90%
	完成
	9

	
	
	
	档案公开课
	≥90%
	完成
	

	总分
	96分


	偏差大或 
目标未完成
原因分析
	2020年度 “档案馆事业发展建设” 年初预算数333.40万元 ，预算调整数为333.33万元，决算数为333.33万元，决算数与预算调整数比执行率为100.00%；决算数与年初预算数比执行率为99.98%
由于压减新馆建设项目经费，档案仿真复制项目、馆藏国家重点档案抢救修复项目未开展。2020年项目费打通使用，2019年档案数字化成果质检、电信200M光纤宽带、特藏库陈列布展设计、施工项目及特藏库设备采购在馆事业项目经费列支。
2020年档案馆事业发展建设项目绩效完成情况：1、精心策划打造武汉市档案系统首档“兰台大讲堂”档案公开课，2场公开课现场邀请学生、社区居民、街道工作者、企业工作人员、档案工作人员近400人，直播观看人数达到10.3万人次，极大提升社会影响力。 “兰台大讲堂”档案公开课成功入选江岸区“创建全国文明城市志愿关爱行动”最佳志愿服务项目。2、精心打造《档案见证小康路——武汉乡村美丽蝶变》乡村方言档案纪录片1集，《黄陂篇》《江夏篇》《新洲篇》短视频3集。3、共征集到反映武汉乡村迈向小康社会的照片档案1358张、视频3份。照片档案线上线下展，参观人数为2700人次。4、与华中师范大学中国近代史研究所合作项目《汉口商会史料汇编》完成出版，全书总计690万字，精装5卷本。5、保证档案馆网络正常使用，保证办公、查档等工作正常开展。6、建立新馆特藏库。7、实现档案馆“五位一体”的功能，完成《武汉市档案馆新馆功能二次设计方案》中提到新馆特藏室建设。8、实现展藏结合，以藏为主，更好地保护馆藏珍贵档案，更好地保护馆藏珍贵档案。9、完成2019年档案数字化成果质检，检验档案数字化成果。

	改进措施及 结果应用方案
	1、预算需要进一步精准。
2、项目实施需要进一步积极推进。
3、绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标。



备注：
预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为》X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 《X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80% ( 2 80%)、80%-50% ( >50%, <80%)、50%-0% ( <50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标
1

